# 项目景观设计

# 设计合同

工程名称：

工程地点：

合同编号：

甲方（委托方）：

乙方（承接方）：

签订日期：二     年    月    日

发包人：                          （以下简称甲方）

设计人：                             （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担      项目景观设计任务，经双方协商一致，签订本合同，条款如下：

第一条  本合同依据下列文件签订:

  - 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

  - 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  - 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  - 建设工程批准文件。

第二条  本合同设计服务内容:

  - 工程名称：

  - 工程概况：

    - 建设用地面积：

    - 景观用地面积:

    - 主要设计内容包括：

2.3.1   小区入口景观设计小区中庭景观设计

2.3.2   商业街道景观设计

2.3.3   销售中心入口景观设计

第三条  甲方应向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地图 | 壹份 | 设计开始前 |  |
| 2 | 设计任务书和设计要求 | 壹份 | 设计开始前 |  |
| 3 | 政府主管部门对方案设计的审批意见 | 壹份 | 审批意见批出后的3个工作日内 |  |
| 4 | 甲方对各个阶段设计文件的意见 | 壹份 | 设计文件完成后的3个工作日内 |  |

第四条  各阶段工作要求:

  - 概念设计阶段:20个工作日

根据甲方发展要求和项目具体情况，进行概念设计研究和深化，制订满足甲方要求的方案图纸文件；

  - 方案设计阶段: 20个工作日

根据甲方发展要求，对原概念设计方案进行研究和深化，制订满足甲方审批要求的方案图纸文件；

4.3   初步设计阶段：10个工作日

根据甲方审批方案图纸，负责完成初步设计文件。对本项目设计所采用的装饰材料、植物、小品等材料的规格、颜色、材质等提出建议书。

  - 施工图设计阶段：20个工作日

按甲方同意的方案，完成以下施工图设计图纸。

- 施工设计总平面（放线平面图）

- 植栽设计平面

- 铺装总平面图、铺装大样、节点详图

- 景观小品设计详图

- 细部大样标准详图（道路、挡墙、灯具安装、给水口安装、排水口、排水沟等）

- 竖向与排水设计（确定地形走向）

- 主要立面剖面图

- 绿化总平面图（确定种植风格，乔灌分区，重点乔木定位）

- 水电布点图（出水点、各类灯具分布点、排水点、井盖位置、箱变位置等，雨水收集口、喷灌给水的处理方式）

- 部品、材料、灯具清单，硬景材料实物样板封样

- 场地排水管线施工图设计；

- 设计总说明；

4.5   成果要求：

4.5.1定稿方案：提供3套文本及对应的电子文件（JPG文件）

4.5.2施工图纸：提供8套施工蓝图及对应的电子文件（CAD文件）

4.5.3过程图纸：以上各阶段过程图纸交流及方案汇报，乙方须应甲方需求提供CAD或JPG文件。

第五条  设计收费和支付方式

5.1  设计收费

5.1.1概念设计： 元/㎡

5.1.2方案设计： 元/㎡

5.1.3扩初设计： 元/㎡

5.1.2施工图设计： 元/㎡

5.1.3设计费总计：  元

5.2  设计费支付进度：

比例由乙方按时向甲方提交收据原件及付款申请原件, 以作为通知, 而甲方应在收到收据原件及付款申请原件后5个工作日内付款给乙方。：

| 付费次序 | 占总设计费％ | 付费（万） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付定金 | 20 |  | 定合同签订后5工作日内 |
| 概念阶段付费 | 20 |  | 完成概念设计后5工作日内 |
| 方案阶段付费 | 20 |  | 完成方案设计后5工作日内 |
| 施工图设计阶段付费 | 35 |  | 完成施工图设计后5工作日内 |
| 后期配合付费 | 5 |  | 施工完成后5工作日内 |

第六条  双方责任：

5.1  甲方责任：

5.1.1  甲方变更委托设计项目、规模、条件、要求或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，或过迟通知，或工程延误，或因其他一切非乙方所能控制之因素（不可抗力除外）所影响，致使乙方的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所完成工作量向乙方支付设计费。

5.1.2  甲方应为派赴现场处理有关设计问题的乙方人员，提供必要的工作条件。

5.1.3  甲方应保护乙方的设计文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。甲方对已足额支付费用的乙方提交设计资料，其资料版权归甲方所有。

5.1.4  甲方应按合同规定的金额和时间向乙方支付设计费。

5.2  乙方责任：

5.2.1  乙方应对甲方提交的所有资料进行核实，并及时与甲方进行沟通，以确保乙方设计成果的质量。

5.2.2  乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行环境景观工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

5.2.3  乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论适当地修改设计图。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底并处理有关设计问题和参加竣工验收。除工程进行中甲方察觉有工程上之必需外，乙方将不能对已批准之设计擅作任何重大之增减或修改。必须修改时，乙方应尽速通知甲方。

5.2.4  乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责进行修正，由于乙方设计错误造成的工程质量损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失工程部分的设计费，并根据损失的程度，向甲方偿付最高金额等同于免收部分设计费的赔偿金。

5.2.5  乙方不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

5.2.6  乙方应对环境工程成本、设计图纸质量、设计服务质量及设计工期进行有效控制。如乙方未能达到控制目标，甲方将依情况扣减部分设计费。

5.2.7  由于与其它专业配合的需要而进行的必要调整，乙方应积极配合，及时作出设计变更及现场施工指导，同时乙方自行负责现场指导施工的设计人员的生活、交通等费用。

第七条  违约责任：

6.1  合同生效后，甲方要求中止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费。

6.2  甲方应按本合同第四条规定向乙方支付设计费，逾期10个工作日以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

6.3  由于乙方自身原因，未按本合同第三条的规定交付设计文件的，每延误一天，应扣减该项目应收设计费的千分之二；逾期10个工作日以上，甲方有权终止合同。对于乙方由此给甲方造成的经济损失，甲方有权要求乙方予以赔偿。

6.4  合同生效后，乙方要求中止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已付设计费用。

第八条 其他

7.1  除本合同第三条规定应提交的图纸资料外，乙方其它所有工作需要的开支，如印刷、晒图、照片、影印、交通费、住宿费、电话费等已包括在总设计费内。如有额外需要，乙方应提供正稿由甲方安排印刷或由乙方安排印刷，收取工本费。

7.2  乙方同意甲方在本项目的商业行为中采用乙方的名义及过往业绩作商品宣传。

7.3  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.5  本合同自双方签字盖章之日生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

7.6  本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

********本页以下无正文********

甲  方（盖章）：                    乙  方（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

（签字盖章）                       （签字盖章）

电  话：                           电  话：

传  真：                           帐  号：

开户行：

年   月   日                     年   月   日